## 범위 기술서
항목 | 세부설명 | 비고
프로젝트명 | Demo Project
프로젝트기간 | 22.06 ~ 23.03 (10개월)
프로젝트 관리자 | 3조원
프로젝트 목표 | 무원별 역량향상을 위한 학습의 장 마련 • 기본기능 중심 안정적 시스템 오픈
프로젝트 범위내역 | 1. 기본기능 중심 안정적 시스템 오픈 • LMS Core System 개발(교육신청/학습,검색,등록,평가 등) • 기본 개인화 구현(Contents 추천, Feed 등) • 관계사/외부CP 연계 2. 전략기능 기반 시스템 고도화 • Social Learning 강화(협업Tool/전문가블로그 등) • Certi.기반 Contents 활성화 • 구성원 주도 Contents 개발 • 통계/Analytics 기능 3. 외부 Open 추진 및 DT기반 시스템 혁신 • 외부 Open 지원 (해외 서비스/Infra/Language 등) • 신화된 Tech. 본격 활용 (챗봇, 마신러닝분류 등) • Digital Class 구현 및 연계 (토론/실습결과, 학습자 행동 data 등) • HR/회계시스템 등 연계
프로젝트 주요 요구사항 | 1. 2. 3. 4. 5.
프로젝트 경계 | 그룹사 통합 인터페이스 (그룹포털 통합 제공)
프로젝트 주요 인도물 | 1. 착수보고서/완료보고서/추간보고서 2. 요구사항정의서 3. 기능정의서 4. 프로세스정의서 5. 화면시안/매뉴얼조도/서비스시나리오 6. I/F정의서 7. 프로그램 목록 8. 성능테스트/보안진단 결과서 9. 단위/통합/인수테스트 결과서 10. Cut-Over 계획서 11. 운영자/사용자 매뉴얼
프로젝트 인수기준 | 인수 테스트 통과
프로젝트 제약조건 | 구축 완료 후 운영이관 (일부 개발자 운영전환)
프로젝트 가정사항 | 그룹사 입직원에게 서비스를 제공함
조기 프로젝트 조직 | • Project Sponsor : 주요사항 의사결정 • Project Manager : 위험/이슈/진척/의사소통,계약 관리 • Steering Committee : 요구사항 정의, 분석/설계 검토, 의사결정, 테스트 • PMO : Delivery,성능,보안,품질관리 • Architect : Application, Data, technical 설계 • 개발 : Web/Mobile 개발 • 인프라 : Cloud / HW
프로젝트 마일스톤 | 1분기: 기획/연간품의, 계약완료 2분기: 관계사 협업, 역량진단, 직무분석, 승인교육 솔루션 서비스 3/4분기: 챗봇넷 등 Learning Tech 기획 (구성원 호텔 시나리오 준비) 구축/개발: 커뮤니티/비디오 컨퍼런스, 개인화 추천서비스 개발
프로젝트 예산 및 원가내역 | 인건비, 외주비, 재경비, 제경비, 예비비 등
기타