## 변경관리
변경ID | 제목 | 요청자 | 요청일 | 상태 | 영향(요약) | 일정영향(일) | 주공정영향 | 승인자 | 승인일

## CPM
작업ID | ES | EF | LS | LF | FLOAT | CRITICAL
WBS-1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | Y
WBS-1.1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 1 | N
WBS-1.2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | Y
WBS-1.3 | 6 | 11 | 8 | 13 | 2 | N
WBS-1.1.1 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
WBS-1.1.2 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
WBS-1.1.3 | 11 | 16 | 13 | 18 | 2 | N
WBS-1.1.4 | 11 | 14 | 15 | 18 | 4 | N
WBS-1.1.5 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
WBS-1.1.6 | 11 | 14 | 15 | 18 | 4 | N
WBS-1.1.7 | 11 | 16 | 13 | 18 | 2 | N
WBS-1.1.8 | 11 | 17 | 12 | 18 | 1 | N
WBS-1.2.1 | 12 | 16 | 14 | 18 | 2 | N
WBS-1.2.2 | 12 | 16 | 14 | 18 | 2 | N
WBS-1.2.3 | 12 | 17 | 13 | 18 | 1 | N
WBS-1.2.4 | 12 | 15 | 15 | 18 | 3 | N
WBS-1.2.5 | 12 | 16 | 14 | 18 | 2 | N
WBS-1.2.6 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | Y
WBS-1.2.7 | 12 | 17 | 13 | 18 | 1 | N
WBS-1.2.8 | 12 | 16 | 14 | 18 | 2 | N
WBS-1.3.1 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
WBS-1.3.2 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
WBS-1.3.3 | 11 | 16 | 13 | 18 | 2 | N
WBS-1.3.4 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
WBS-1.3.5 | 11 | 16 | 13 | 18 | 2 | N
WBS-1.3.6 | 11 | 15 | 14 | 18 | 3 | N
Project Duration (days) | 18