## 변경관리
변경ID | 제목 | 요청자 | 요청일 | 상태 | 영향(요약) | 일정영향(일) | 주공정영향 | 승인자 | 승인일

## CPM
작업ID | ES | EF | LS | LF | FLOAT | CRITICAL
WBS-1 | 0 | 7 | 22 | 29 | 22 | N
WBS-1.1 | 0 | 5 | 24 | 29 | 24 | N
WBS-1.1.1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | N
WBS-1.2 | 0 | 6 | 23 | 29 | 23 | N
WBS-1.2.1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | N
WBS-1.3 | 0 | 5 | 24 | 29 | 24 | N
WBS-1.3.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Y
WBS-1.1.2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | N
WBS-1.2.2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | N
WBS-1.3.2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | Y
WBS-1.1.3 | 7 | 12 | 9 | 14 | 2 | N
WBS-1.2.3 | 7 | 12 | 12 | 17 | 5 | N
WBS-1.3.3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | Y
WBS-1.1.4 | 12 | 18 | 14 | 20 | 2 | N
WBS-1.2.4 | 12 | 16 | 17 | 21 | 5 | N
WBS-1.3.4 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | Y
WBS-1.1.5 | 18 | 22 | 20 | 24 | 2 | N
WBS-1.2.5 | 16 | 19 | 21 | 24 | 5 | N
WBS-1.3.5 | 19 | 22 | 19 | 22 | 0 | Y
WBS-1.1.6 | 22 | 27 | 24 | 29 | 2 | N
WBS-1.2.6 | 19 | 24 | 24 | 29 | 5 | N
WBS-1.3.6 | 22 | 29 | 22 | 29 | 0 | Y
Project Duration (days) | 29