## 테일러링
조직방법론분야 | 단계 | 활동 | 태스크 | 산출물 | 담당자 | 템플릿명 | 도구 | 비고
프로젝트 관리 | 착수 | 착수준비 | 프로젝트 헌장 작성 | 프로젝트 헌장 | PM |  | MS Office
프로젝트 관리 | 착수 | 착수준비 | 범위 기술서 작성 | 범위 기술서 | PM |  | MS Office
프로젝트 개발 | 분석 | 요구사항 정의 | 인터뷰 | 요구사항정의서 | BA, PM |  | MS Office
프로젝트 개발 | 분석 | 요구사항 정의 | 워크샵 | 기능정의서 | BA |  | MS Office
프로젝트 개발 | 설계 | 시스템 설계 | 아키텍처 설계 | 시스템 설계서 | Architect |  | MS Office
프로젝트 개발 | 설계 | DB 설계 | ERD 작성 | DB 설계서 | DA |  | ERWin
프로젝트 개발 | 설계 | UI/UX 설계 | 화면설계 | 화면설계서 | Designer |  | Figma
프로젝트 개발 | 개발 | 코딩 | 프로그램 개발 | 소스코드 | Developer |  | IDE
프로젝트 개발 | 개발 | 단위테스트 | 단위테스트 수행 | 테스트결과서 | Developer |  | JUnit
프로젝트 개발 | 테스트 | 통합테스트 | 통합테스트 수행 | 통합테스트결과서 | QA |  | Selenium
프로젝트 개발 | 테스트 | UAT | 사용자 인수테스트 | UAT 결과서 | 사용자
프로젝트 개발 | 이행 | 배포 | 운영환경 배포 | 배포결과서 | PMO |  | Jenkins
프로젝트 개발 | 종료 | 프로젝트 종료 | 완료보고서 작성 | 완료보고서 | PM |  | MS Office