좋아요 👍
아래는 두 번째 문서 「2020_ESG_평가데이터 및 이슈리서치 제안요청서」
(발주처: 한국투자신탁운용, 발행연도: 2020)를
워드 편집 가능한 텍스트형 문서로 재구성한 버전입니다.
원문 페이지 순서와 레이아웃 구조를 최대한 보존했습니다.

2020년 ESG 평가데이터 및 이슈리서치 용역 제안요청서

한국투자신탁운용
2020. 07. 발행

Ⅰ. 제안 요청 개요

1. 과업명

- ESG(환경·사회·지배구조) 평가데이터 구축 및 이슈 리서치 용역

2. 과업기간

- 계약체결일로부터 12개월

3. 과업금액

- 50,000,000원 (부가세 포함, 예산 한도 내 제안 가능)

4. 목적

- 운용사 차원의 ESG 평가시스템 내재화를 위한 기초 데이터 확보 및
평가모델 구축을 위한 리서치 수행

Ⅱ. 과업 내용

1. 과업의 배경 및 필요성

- 글로벌 자산운용 업계에서는 투자 판단 시 ESG 요소를 핵심 의사결정 기준으로 반영

- 국내 자산운용사 중 ESG 통합 투자 전략 체계화를 위한 기반 데이터가 미흡

- 이에 따라 한국투자신탁운용은 독자적 ESG 데이터베이스 구축 및 정기적 리서치 시스템화를 추진

2. 세부 과업 범위

(1) ESG 평가데이터 구축

- 국내 상장사 약 700개 기업 대상 ESG 항목별 평가 데이터 구축

- 데이터 범위: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)

- 주요 세부 항목 예시:

| 구분 | 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 환경(E) | 온실가스배출, 에너지 사용, 폐기물 처리 등 | 공시자료·사업보고서 기준 정량 데이터 |
| 사회(S) | 근로환경, 다양성, 지역사회 기여 등 | 지속가능보고서·공시자료 기반 |
| 지배구조(G) | 이사회 구성, 주주권익보호 등 | 감사보고서 및 의결권 자료 기반 |

- 각 항목별 점수화 및 가중치 설정 → 총괄 ESG Score 산출

(2) 평가체계 설계

- 평가 가중치 체계: 환경 30%, 사회 30%, 지배구조 40% (기본안)

- 가중치 조정 및 민감도 분석 포함

- 타 기관(Refinitiv, MSCI, Sustainalytics)과의 벤치마크 비교

(3) 이슈 리서치 수행

- 분기별 주요 ESG 이슈 리포트 작성 (연 4회)

  - 예시: 탄소중립 정책, 노동 이슈, 지배구조 개선 사례 등

- 각 리포트는 다음 구조로 제출:

  - 이슈 개요

  - 주요 기업별 영향

  - 투자 리스크 및 기회요소

  - 요약 및 제언

3. 결과물 요건

| 구분 | 산출물명 | 제출 주기 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESG 평가데이터 DB | 반기별 | Excel/CSV |
| 2 | ESG 이슈 리포트 | 분기별 | PDF/Word |
| 3 | 종합 보고서 | 연 1회 | PDF |

Ⅲ. 제안요청 조건

1. 제안서 제출

- 제출기한: 2020년 07월 17일(금) 17:00까지

- 제출방법: 이메일 제출 (esg@koreainvest.com)

- 제안서 구성:

  - 회사 개요 및 실적

  - 과업 이해 및 수행 계획

  - 산출물 예시 및 프로세스

  - 수행인력 및 일정표

  - 견적서

2. 평가 및 선정

- 평가항목 및 배점 기준:

| 평가항목 | 세부내용 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| 과업이해도 | ESG 데이터 분석 및 모델링 경험 | 30점 |
| 수행능력 | 유사 프로젝트 수행실적 | 25점 |
| 품질관리 | 데이터 정합성, 보고서 품질관리 방안 | 20점 |
| 인력구성 | 전문성, 투입계획, 인력구성의 적정성 | 15점 |
| 제안금액 | 예산 내 합리성 | 10점 |
| 합계 |  | 100점 |

Ⅳ. 과업 수행 관리

1. 추진 절차

- 계약체결

- 착수보고 (1주 이내)

- 중간점검 (6개월차)

- 최종결과보고 및 검수 (12개월차)

2. 보고 체계

- 정기보고: 월간 진행보고서 제출

- 분기보고: 이슈리서치 결과보고서

- 최종보고: ESG 평가결과 및 개선방안 제시

Ⅴ. 일반 조건 및 유의사항

- 본 용역 수행 과정에서 취득한 자료는 발주처 동의 없이 외부 유출 금지

- 평가 결과 및 채점 세부내역은 공개되지 않음

- 제출된 제안서는 반환하지 않음

- 과업 수행 중 발주처 요청 시 자료·회의·추가분석 지원 의무 있음

- 계약 포기 또는 불이행 시 관련 법령에 따른 제재 적용 가능

Ⅵ. 부록

[붙임 1] ESG 평가항목 예시표

(항목: 기후변화 대응, 에너지 효율, 폐기물 관리, 산업안전, 인권정책, 윤리경영 등 40여개 세부항목)

[붙임 2] 결과물 제출서식

- ESG 평가표 Template

- 리포트 요약본 Format

[붙임 3] 과업 일정 예시

| 구분 | 기간 | 주요내용 |
| --- | --- | --- |
| 착수 | 2020.07 | 초기 미팅, 자료 수집 |
| 1단계 | 2020.08~12 | ESG 평가모델 초안 작성 |
| 2단계 | 2021.01~06 | 이슈 리포트 작성 및 종합 보고서 제출 |

요약

이 문서는 한국투자신탁운용의 ESG 평가데이터 및 이슈리서치 용역 RFP로,
국내 상장사 ESG 평가 데이터 구축 및 리서치 기반 분석체계 확립을 목표로 합니다.
핵심 범위는 ESG 항목별 데이터 수집·평가체계 설계·이슈리포트 작성이며,
데이터 정합성·리포트 품질·수행실적이 주요 평가 기준입니다.